## Proje Raporu
Müşteri İsmi | [6 empty] | YIL | DEVAM EDİYOR | AÇIK | KAPALI | PERFORMANS | TERMİN UYUM | KAİZEN KAZANCI
[13 empty] | TL | $ | € | Eş Değer Ürün
[7 empty] | 2026 | 11 | 53 | 43 | 40.19% | 35.51% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOPLAM | 11 | 53 | 43 | 40.19% | 35.51% | 0 | 0 | 0 | 0
Sıra No | Ziyaret Haftası | Çalışma Tarihi | Faaliyet Konusu | İyileştirme Konusu | Yapılan Çalışmalar / Alınan Kararlar | Çıktı | Sorumlu | Takip | Termin | Gerçekleşme Tarihi | Termine Uyum | Notlar | Kazanç Miktarı | Kazanç Birimi | Kaizen Kazancı | Eş Değer Ürün | Sene | Sıra No | Eslestirme
1 | 25 | 2026-06-16 | A3 | VERİMLİLİK | A3 EĞİTİMİNE KATILAN ARKADAŞLAR KENDİ ALANLARINDAN KİŞİ BAŞI EN AZ BİR ADET PROJE KONUSU BELİRLEYECEK | VERİMLİLİK | Gözde Tohumci | Açık | 2026-06-22 | 2026-06-16 | ZAMANINDA | A3 |  | ₺ |  |  | 2026 | 1 | 202625A3
2 | 25 | 2026-06-16 | TPM | VERİMLİLİK | OPERATÖR MÜDAHALESİNE UYGUN DURUŞLAR İÇİN ARIZA AKIŞ DİAGAMI HAZIRLANACAK | VERİMLİLİK | Barış Avcı | Açık | 2026-06-22 | 2026-06-16 | ZAMANINDA | AKIŞ DİAGRAMI |  | ₺ |  |  | 2026 | 2 | 202625TPM
3 | 25 | 2026-06-16 | TPM | VERİMLİLİK | ARIZA MÜDAHELE İÇİN TEK NOKTA DERSİ ŞEKLİNDE EĞİTİM DÖKÜMANLARI HAZIRLANACAK | VERİMLİLİK | Barış Avcı | Açık | 2026-06-22 | 2026-06-16 | ZAMANINDA | AKIŞ DİAGRAMI |  | ₺ |  |  | 2026 | 3 | 202625TPM
4 | 25 | 2026-06-16 | 5S | 5S | 26. HAFTAYA KAYAR HATTINDA 5s FAALİYETİ PLANLANACAK | ÜRETKENLİK | Gözde Tohumci | Açık | 2026-06-23 | 2026-06-16 | ZAMANINDA | 5S |  | ₺ |  |  | 2026 | 4 | 2026255S
5 | 25 | 2026-06-16 | SAHA YÖNETİMİ | GÜVENLİK | SAFETY PATROL DEVRİYESİ YAPILDI | ÜRETKENLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-06-16 | 2026-06-16 | GECİKME |  |  | ₺ |  |  | 2026 | 5 | 202625SAHA YÖNETİMİ
6 | 25 | 2026-06-15 | EĞİTİM | VERİMLİLİK | A3 EĞİTİMİ YAPILDI | VERİMLİLİK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-06-15 | 2026-06-15 | ZAMANINDA | A3 |  | ₺ |  |  | 2026 | 6 | 202625EĞİTİM
7 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 2. İŞ ADIMI İşlem sırasında takım çantası yanında taşınacak | ZAMAN | Ersan Sezgin | Açık | 2026-06-19 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 7 | 202624SMED
8 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 6. İŞ ADIMI Tekrar kullanılmayacak takım vb ürünlerin temizliği setup bittikten sonra yapılacak | ZAMAN | Ersan Sezgin | Açık | 2026-06-19 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 8 | 202624SMED
9 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 7. İŞ ADIMI Kirlilik sebebi basınçlı hava temizlenecek. | ZAMAN | Ersan Sezgin | Açık | 2026-06-24 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 9 | 202624SMED
10 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 12. İŞ ADIMI İş standartı oluşturulurken bu işlem eklenmeyecek. | ZAMAN | Ersan Sezgin | Açık | 2026-06-25 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 10 | 202624SMED
11 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 13. İŞ ADIMI İş standartı oluşturulurken bu işlem eklenmeyecek. | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-06-26 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 11 | 202624SMED
12 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 14. İŞ ADIMI Arkadan yükleme yapılan tezgahlarda hava kanalı T ile ikiye ayrılacak ve tezgahın ön ve arka kısmına hava tabancası eklenecek. | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-07-20 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 12 | 202624SMED
13 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 16. İŞ ADIMI Dayama civataları sökülüp dayama yatakdan çıkartıldıktan sonra hemen yeni dayama takılması için yatak temizligi yapılacak. | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-06-19 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 13 | 202624SMED
14 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 18. İŞ ADIMI 16. Adımdaki işlem yapılacak. | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-06-24 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 14 | 202624SMED
15 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 27. İŞ ADIMI Setup başlamadan önce kullanılacak ara kagıtlar tezgahın yanına getirilecek. | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-06-25 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 15 | 202624SMED
16 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 34, 35, 36, 37. İŞ ADIMI Referans bazlı ara flans tasarımı ve üretimi yapılacak yapılan üretimden sonra ürünlerin temas yüzeyi olmayan kısımlarına referans numarası delık çapı ve boy bilgileri lazer ile işlenecek. | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-06-17 | 2026-06-09 | GECİKME | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 16 | 202624SMED
17 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 39, 40. İŞ ADIMI Taş sökme ve takma eğitimi verilecek. | ZAMAN | Ersan Sezgin | Açık | 2026-06-18 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 17 | 202624SMED
18 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 63. İŞ ADIMI Su tavasının menteşeli sisteme geçirilmesi. | ZAMAN | Barış Avcı | Açık | 2026-06-30 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 18 | 202624SMED
19 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 70. İŞ ADIMI Mevcut sistemin yerine servo sisteme geçilmesi. | ZAMAN | Barış Avcı | Açık | 2026-06-30 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 19 | 202624SMED
20 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 71. İŞ ADIMI Balans alma eğitimi verilecek. | ZAMAN | Ersan Sezgin | Açık | 2026-06-29 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 20 | 202624SMED
21 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 77. İŞ ADIMI Bakım ekibi kontrol saglayacak. | ZAMAN | Barış Avcı | Açık | 2026-06-30 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 21 | 202624SMED
22 | 24 | 2026-06-09 | SMED | VERİMLİLİK | 82. İŞ ADIMI Paperwork sisteminin telefon,tablet vb elde taşınabilir ekipmanlardan erişim sağlanması. | ZAMAN | Ersan Sezgin | Açık | 2026-06-29 | 2026-06-09 | ZAMANINDA | PNSZ 07 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 22 | 202624SMED
23 | 24 | 2026-06-09 | KAİZEN | VERİMLİLİK | KAİZEN EĞİTİMLERİ YAPILDI | YETENEK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-06-09 | 2026-06-09 | GECİKME | KAİZEN EĞİTİM |  | ₺ |  |  | 2026 | 23 | 202624KAİZEN
24 | 23 | 2026-06-02 | SAHA YÖNETİMİ | GÜVENLİK | SAFETY LİDER UYGULAMASI START VERİLECEK. | KAZA RİSKİ | Gamze Öyekcin | Açık | 2026-06-09 | 2026-06-02 | GECİKME | SAFETY |  | ₺ |  |  | 2026 | 24 | 202623SAHA YÖNETİMİ
25 | 23 | 2026-06-02 | EĞİTİM | VERİMLİLİK | OPERATÖR VE SAHA LİDERLERİNE KAİZEN EĞİTİMİ PLANLANACAK | ÜRETKENLİK | Gamze Öyekcin | Açık | 2026-06-09 | 2026-06-02 | GECİKME | EĞİTİM |  | ₺ |  |  | 2026 | 25 | 202623EĞİTİM
26 | 23 | 2026-06-02 | EĞİTİM | VERİMLİLİK | BEYAZ YAKA A3 EĞİTİMİ PLANLANACAK | VERİMLİLİK | Gamze Öyekcin | Açık | 2026-06-09 | 2026-06-02 | GECİKME | EĞİTİM |  | ₺ |  |  | 2026 | 26 | 202623EĞİTİM
27 | 23 | 2026-06-02 | SMED | VERİMLİLİK | PNSZ 7 SMED ANALİZİ YAPILDI, KARŞI ÖNLEMLER DANDORİ FORMATINA İŞLENECEK | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-06-08 | 2026-06-02 | GECİKME | SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 27 | 202623SMED
28 | 23 | 2026-06-02 | GÖRSEL YÖNETİM | MOTİVASYON | ASAKAİ PANOSU BAŞLIK SAÇI PANOYA MONTE EDİLECEK | MOTIVASYON | Barış Avcı | Açık | 2026-06-08 | 2026-06-02 | GECİKME | ASAKAİ PANO |  | ₺ |  |  | 2026 | 28 | 202623GÖRSEL YÖNETİM
29 | 21 | 2026-05-18 | SAHA YÖNETİMİ | VERİMLİLİK | AKSİYONLAR İZLENDİ | ÜRETKENLİK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-05-18 | 2026-05-18 | ZAMANINDA | AKSİYON TAKİP |  | ₺ |  |  | 2026 | 29 | 202621SAHA YÖNETİMİ
30 | 20 | 2026-05-12 | SAHA YÖNETİMİ | ÇEVRE | MAZSAN LAYOUT ÜZERİNDEN BAL PETEĞİ HÜCRE HARİTASI ÇIKARILACAK | ÜRETKENLİK | Gamze Öyekcin | Açık | 2026-05-18 | 2026-05-12 | GECİKME | BAL PETEĞİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 30 | 202620SAHA YÖNETİMİ
31 | 20 | 2026-05-12 | SAHA YÖNETİMİ | ÇEVRE | BAL PETEĞİ HÜCRE HARİTASINA SORUMLU PERSONEL ATAMASI YAPILACAK | ÜRETKENLİK | Ersan Sezgin | Açık | 2026-05-18 | 2026-05-12 | GECİKME | BAL PETEĞİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 31 | 202620SAHA YÖNETİMİ
32 | 20 | 2026-05-12 | KALİTE | KALİTE | BSH TM 6970 FREZE İZ FRZ 12 FİKSTÜR TABLASI KAMA 13.90 KANAL GENİŞLİĞİ 14 0,1 BOŞLUK DÜZELTİLECEK. | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-05-18 | 2026-05-12 | GECİKME | FRZ 12 |  | ₺ |  |  | 2026 | 32 | 202620KALİTE
33 | 20 | 2026-05-12 | KALİTE | KALİTE | BSH TM 6970 FREZE İZ OPERATÖR KONTROL TALİMAT REVİZE EDİLECEK | KALİTE | Pınar Yılmaz | Açık | 2026-05-18 | 2026-05-12 | GECİKME | KONTROL TALİMATI |  | ₺ |  |  | 2026 | 33 | 202620KALİTE
34 | 20 | 2026-05-12 | KALİTE | KALİTE | BSH TM 6970 FREZE İZ KKP REVİZE EDİLECEK | KALİTE | Pınar Yılmaz | Açık | 2026-05-18 | 2026-05-12 | GECİKME | KKP |  | ₺ |  |  | 2026 | 34 | 202620KALİTE
35 | 20 | 2026-05-12 | KALİTE | KALİTE | BSH TM 6970 FREZE İZ SON KONTROL STANDARTI REVİZE EDİLECEK | KALİTE | Pınar Yılmaz | Açık | 2026-05-18 | 2026-05-12 | GECİKME | SON KONTROL |  | ₺ |  |  | 2026 | 35 | 202620KALİTE
36 | 20 | 2026-05-12 | KALİTE | KALİTE | BSH TM 6970 FREZE İZ TND | KALİTE | Ersan Sezgin | Açık | 2026-05-18 | 2026-05-12 | GECİKME | TND |  | ₺ |  |  | 2026 | 36 | 202620KALİTE
37 | 20 | 2026-05-12 | KALİTE | KALİTE | BSH TM 6970 FREZE İZ DİĞER FREZELERİN KAMA KANAL ÖLÇÜLERİNİN KONTROLÜ VE GEREKİYORSA REVİZYON YAPILMASI | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-06-29 | 2026-05-12 | ZAMANINDA | FREZE FİKSTÜR KAMA KANAL ARALIĞI |  | ₺ |  |  | 2026 | 37 | 202620KALİTE
38 | 18 | 2026-04-28 | OEE | VERİMLİLİK | ÜRETİM GÜNLÜK ÜRETİM RAKAMLARINI PLANLAMAYLA PAYLAŞACAK | VERİMLİLİK | Emre Soylu | Kapalı | 2026-05-05 | 2026-04-28 | GECİKME | PLANLAMA ÜRETİM VERİ FARKI |  | ₺ |  |  | 2026 | 38 | 202618OEE
39 | 18 | 2026-04-28 | OEE | VERİMLİLİK | GÜN/VARDİYA BAZLI ÜRETİM PLANI AÇILACAK | VERİMLİLİK | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-05-05 | 2026-04-28 | GECİKME | PLANLAMA ÜRETİM VERİ FARKI |  | ₺ |  |  | 2026 | 39 | 202618OEE
40 | 18 | 2026-04-28 | OEE | VERİMLİLİK | ÖNCE ÇOK KOŞAN ÜRÜNLERDEN BAŞLAYARAK CT SÜRELERİ PLANLAMAYLA PAYLAŞILACAK | VERİMLİLİK | Emre Soylu | Devam Ediyor | 2026-05-12 | 2026-04-28 | GECİKME | PLANLAMA ÜRETİM VERİ FARKI |  | ₺ |  |  | 2026 | 40 | 202618OEE
41 | 18 | 2026-04-28 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | PFUS PERFORMANS TAKİBİ BAŞLATILACAK (ASAKAİ) | VERİMLİLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-05-05 | 2026-04-28 | GECİKME |  |  | ₺ |  |  | 2026 | 41 | 202618GÖRSEL YÖNETİM
42 | 18 | 2026-04-27 | KALİTE | KALİTE | TCNC DURUŞ SONRASI ISITMA PROGRAMI TASARIMI | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-05-12 | 2026-04-27 | GECİKME | ÇAP BÜYÜK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 42 | 202618KALİTE
43 | 18 | 2026-04-27 | KALİTE | KALİTE | OTOMATİK OFSET TCNC | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-05-12 | 2026-04-27 | GECİKME | ÇAP BÜYÜK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 43 | 202618KALİTE
44 | 18 | 2026-04-27 | KALİTE | KALİTE | TEZGAH BAŞINDAN AYRILMALARDA NOMİNALE ALINMA | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-05-12 | 2026-04-27 | GECİKME | ÇAP BÜYÜK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 44 | 202618KALİTE
45 | 18 | 2026-04-27 | STANDART İŞ | KALİTE | TCNC İŞ STD. OLUŞTURMA | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-05-05 | 2026-04-27 | GECİKME | ÇAP BÜYÜK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 45 | 202618STANDART İŞ
46 | 18 | 2026-04-27 | STANDART İŞ | KALİTE | TCNC ZAMAN ETÜDÜ | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-05-05 | 2026-04-27 | GECİKME | ÇAP BÜYÜK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 46 | 202618STANDART İŞ
47 | 18 | 2026-04-27 | KALİTE | KALİTE | FARKLI MODEL TCNC LERDE MİN. MAX. OVALLİK ÇALIŞMASI | KALİTE | Pınar Yılmaz | Açık | 2026-05-05 | 2026-04-27 | GECİKME | ÇAP BÜYÜK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 47 | 202618KALİTE
48 | 18 | 2026-04-27 | KALİTE | KALİTE | HAVALI GUAGE TASARIMI | KALİTE | Sezayi Parlakkılıç | Açık | 2026-05-05 | 2026-04-27 | GECİKME | ÇAP BÜYÜK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 48 | 202618KALİTE
49 | 17 | 2026-04-21 | KALİTE | KALİTE | A00154403 NUMARALI REFERANS DA PAS PROBLEMİ İÇİN KALICI KARŞI ÖNLEM ALINANA KADAR SON KONTROL GİRİŞİNDEKİ FKK ALANINDA FİFO TAKİBİ YAPILACAK. | KALİTE | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-22 | 2026-04-21 | GECİKME | FİFO KONTROL |  | ₺ |  |  | 2026 | 49 | 202617KALİTE
50 | 17 | 2026-04-21 | KALİTE | KALİTE | A00154403 NUMARALI REFERANS DA PAS PROBLEMİ İÇİNOVALAMA YAGI SONRASI ÜRÜN TAKP | KALİTE | Doğukan Topçu | Devam Ediyor | 2026-05-11 | 2026-04-21 | GECİKME | OVALAMA YAĞI |  | ₺ |  |  | 2026 | 50 | 202617KALİTE
51 | 17 | 2026-04-21 | KALİTE | KALİTE | BLİSTER PNSZ ÜRETİM HATTI DENEMESİ | KALİTE | Doğukan Topçu | Devam Ediyor | 2026-04-27 | 2026-04-21 | GECİKME | BLİSTER DENEME |  | ₺ |  |  | 2026 | 51 | 202617KALİTE
52 | 17 | 2026-04-21 | KALİTE | KALİTE | FREZE BOR YAĞ STD. KONTROLÜ | KALİTE | Doğukan Topçu | Devam Ediyor | 2026-04-27 | 2026-04-21 | GECİKME | FREZE BOR YAĞ |  | ₺ |  |  | 2026 | 52 | 202617KALİTE
53 | 17 | 2026-04-21 | KALİTE | KALİTE | FRZ, TCNCBOR YAĞ ORANLARI KONTROLÜ | KALİTE | Doğukan Topçu | Devam Ediyor | 2026-04-27 | 2026-04-21 | GECİKME | YAĞ ORANI KONTROL |  | ₺ |  |  | 2026 | 53 | 202617KALİTE
54 | 17 | 2026-04-20 | KALİTE | KALİTE | A00154403 NUMARALI REFERANS DA PAS PROBLEMİ İÇİN SON KONTROL PAS PROBLEMİ OLAN KASALARIN KART BİLGİSİ VE HATA ORANI PROBLEM TAKİP EKİBİYLE PAYLAŞACAK.21,22,,24 NİSAN VERİLERİ PAYLAŞILACAK. | KALİTE | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-24 | 2026-04-20 | GECİKME | VERİ PAYLAŞIMI |  | ₺ |  |  | 2026 | 54 | 202617KALİTE
55 | 17 | 2026-04-20 | KALİTE | KALİTE | A00154403 NUMARALI REFERANS DA PAS PROBLEMİ İÇİN TEDARİKÇİDEN GELEN ÜRETİM KASALARININ TEMİZLİK KONTROLU YAPILARAK ÜRETİME VERİLECEK. ( İÇİNDE SU, DÖKÜM TOXU, YABANCI MALZEME VS.) KONTROL STANDARTLARI OLUŞTURULUP İLGİLİ PERSONELE GÖREVLENDİRME YAPILACAK | KALİTE | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-24 | 2026-04-20 | GECİKME | KASA KONTROL |  | ₺ |  |  | 2026 | 55 | 202617KALİTE
56 | 17 | 2026-04-20 | KALİTE | KALİTE | ÜRETİM PERSONELİ KULLANIM ÖNCESİ KASA İÇİNİ KONTROL EDECEK VE KİRLİLİK ORANLARI HAKKINDA VARDİYA AMİRİNE BİLGİ VERECEK. | KALİTE | Doğukan Topçu | Açık | 2026-04-24 | 2026-04-20 | GECİKME | PAS PROBLEMİ KASA KONTROL |  | ₺ |  |  | 2026 | 56 | 202617KALİTE
57 | 17 | 2026-04-20 | 5S | 5S | MAZSAN BAL PETEĞİ HÜCRE HARITASI ÇIKARILACAK...KİŞİ BAZLI ALAN ATAMALARI YAPILACAK. | VERİMLİLİK | Gamze Öyekcin | Açık | 2026-04-30 | 2026-04-20 | GECİKME | SAFETY 5S |  | ₺ |  |  | 2026 | 57 | 2026175S
58 | 16 | 2026-04-14 | 5S | GÜVENLİK | SAFETY PATROL & 5S DEVRİYE UYGULAMASINDA TESPİT EDİLEN TOPLAMDA 320 İYİLEŞTİRME MADDESİ İÇİN A0 FORMATINDA KESHİKOMİ LİSTESİ OLUŞTURULACAK.( İYİLEŞTİRME TAKİP SAYFASI) PROBLEM KİMİN, KARŞI ÖNLEM NEDİR KİM NEYİ NEZAMANA KADAR ÇÖZECEK BU TAKİP LİSTESİNDEN İLERLEME TAKİP EDİLECEK. | VERİMLİLİK | Gamze Öyekcin | Açık | 2026-04-21 | 2026-04-14 | GECİKME | SAFETY PATROL |  | ₺ |  |  | 2026 | 58 | 2026165S
59 | 16 | 2026-04-14 | KALİTE | KALİTE | ÇİZİK HATASI İÇİN PPS FORMATINDA PROBLEM ÇÖZÜM METODU ÇALIŞILACAK VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ASAKAİ DE SUNUM YAPILACAK 20.04.2026 | KALİTE | Emre Soylu | Açık | 2026-04-20 | 2026-04-14 | GECİKME | PPS ÇİZİK HATASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 59 | 202616KALİTE
60 | 16 | 2026-04-14 | SMED | VERİMLİLİK | BUGÜN VİDEOSU ÇEKİLEN SETUP İŞLEMİN PRIVATELY VİDEO ANALİZİ YAPILACAK 14.O4.2026 | VERİMLİLİK | Emre Soylu | Devam Ediyor | 2026-04-23 | 2026-04-14 | GECİKME | SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 60 | 202616SMED
61 | 16 | 2026-04-14 | KALİTE | KALİTE | DARBE KAYNAKLI HURDA HATASI OLUŞUNUMUNU ENGELLEMEK ADINA FABRİKA İÇİ OLMASI GEREKEN KUTU MİN MAX SAYI STANDARTLARI OLUŞTURULACAK. VE TAKİP İÇİN METHOT BELİRLENECEK | KALİTE | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-13 | 2026-04-14 | GECİKME | BOŞ KUTU STANDARTI |  | ₺ |  |  | 2026 | 61 | 202616KALİTE
62 | 15 | 2026-04-07 | TPM | KALİTE | KUMLAMA TEZGAHI BASINÇ MANOMETRESİ TAKILACAK | KALİTE | Barış Avcı | Kapalı | 2026-04-13 | 2026-04-07 | GECİKME | KUMLAMA KALİTE |  | ₺ |  |  | 2026 | 62 | 202615TPM
63 | 15 | 2026-04-07 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | ASAKAİ PFUS TAKİP LİSTESİNE KPI A OLUMSUZ ETKİ EDEN TÜM PROBLEMLER EKLENECEK | ÜRETKENLİK | Emre Soylu | Devam Ediyor | 2026-04-13 | 2026-04-07 | GECİKME | PFUS |  | ₺ |  |  | 2026 | 63 | 202615GÖRSEL YÖNETİM
64 | 15 | 2026-04-07 | KALİTE | KALİTE | PEROSES VE KALİTE GRUBU SORUMLULUĞUNDAKİ TÜM KALİTE KONTROLLERİNİN TEYİT EDİLMESİ | KALİTE | Gülçin Başçiftci | Açık | 2026-04-13 | 2026-04-07 | GECİKME | KALİTE |  | ₺ |  |  | 2026 | 64 | 202615KALİTE
65 | 15 | 2026-04-07 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | ASAKAİ ALANINDA PANOYA PPS PRATICE PROBLEM SOLVING FORMATI TASARLANMASI | VERİMLİLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-13 | 2026-04-07 | GECİKME | PPS |  | ₺ |  |  | 2026 | 65 | 202615GÖRSEL YÖNETİM
66 | 15 | 2026-04-07 | SMED | VERİMLİLİK | PAKETLEME PROSESİ VİDEO ÇEKİMİ VE ANALİZİ | ÜRETKENLİK | Derya Gümüşoğlu | Kapalı | 2026-04-13 | 2026-04-07 | GECİKME | SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 66 | 202615SMED
67 | 15 | 2026-04-07 | SAHA YÖNETİMİ | VERİMLİLİK | RETMES SİSTEMİNDE ÇALIŞMA SÜRESİNİN HATALI OLMASI SEBEBİYLE PLANLANAN GERÇEKLEŞEN ORANLARININ HATALI HESAPLANMASI | ÜRETKENLİK | Ersan Sezgin | Devam Ediyor | 2026-04-13 | 2026-04-07 | GECİKME | RETMES HATALI VERİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 67 | 202615SAHA YÖNETİMİ
68 | 15 | 2026-04-06 | SMED | VERİMLİLİK | SETUP ÖNCELİKLİ 5466 REFERANSI OLMAK ÜZERE BEYAZ EŞYA HATTINDA SETUP ÇALIŞMALARINDA VİDEO ÇEKİMLERİ YAPILACAK | VERİMLİLİK | Derya Gümüşoğlu | Devam Ediyor | 2026-04-13 | 2026-04-06 | GECİKME | SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 68 | 202615SMED
69 | 14 | 2026-04-01 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | SAATLİK ÜRETM PANOLARI VE ASAKAİ GRAFİKLERİ TÜM BİRİMLERDE DOLDURULMAYA BAŞLANACAK VE TAKİBİ YAPILACAK | VERİMLİLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-01 | GECİKME | ASAKAİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 69 | 202614GÖRSEL YÖNETİM
70 | 14 | 2026-04-01 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | ASAKAİ UYGULAMA START VERİLMESİ | VERİMLİLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-06 | ZAMANINDA | ASAKAİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 70 | 202614GÖRSEL YÖNETİM
71 | 14 | 2026-04-01 | KALİTE | KALİTE | SON KONTROL KALİTE GRAFİKLERİ PAKETLENEN MİKTAR VE BULUNAN HATA SAYSI ORANI ALINARAK GRAFİK İŞARETLEMESİ YAPILACAK | KALİTE | Sezayi Parlakkılıç | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-06 | ZAMANINDA | ASAKAİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 71 | 202614KALİTE
72 | 14 | 2026-04-01 | TPM | VERİMLİLİK | MTTR-MTBF TAKİP KONUSUNDA BAKIM GRUBU İLE ÖRNEK DOKÜMAN PAYLAŞILDI. ASAKAİ DE BU FORMLAR YARDIMIYLE MTTR MTBF GRAFİKLERİ HAZIRLANACAK | ÜRETKENLİK | Barış Avcı | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-06 | ZAMANINDA | ASAKAİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 72 | 202614TPM
73 | 14 | 2026-04-01 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | ASAKAİ SUNUM İÇİN 2 MİKROFONLU HOPERLÖR ALINACAK | ÜRETKENLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-07 | GECİKME |  |  | ₺ |  |  | 2026 | 73 | 202614GÖRSEL YÖNETİM
74 | 14 | 2026-04-01 | SMED | VERİMLİLİK | HAFTA İÇİ 5466 REFERAN NUMARASI İÇİN SETUP YAPILAN TÜM ALANLARDAN VİDEO ÇEKİMİ YAPILACAK | ÜRETKENLİK | Derya Gümüşoğlu | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-01 | GECİKME | SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 74 | 202614SMED
75 | 14 | 2026-04-01 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | 06.04.2026 P.TESİ GÜNÜ İLK ASAKAİ DEMO SUNUMUNU YAPACAK ŞEKİLDE TÜM BİRİMLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYACAK | ÜRETKENLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-06 | ZAMANINDA | ASAKAİ DEMO SUNUMU |  | ₺ |  |  | 2026 | 75 | 202614GÖRSEL YÖNETİM
76 | 14 | 2026-03-30 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | ASAKAİ GRAFİK VE SAATLİK ÜRETİM TAKİP FORMLARI HAZIRLANDI. PROSES TEYİDİ ALINDI VE PROSESLERE DAĞITILDI | VERİMLİLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ZAMANINDA | ASAKAİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 76 | 202614GÖRSEL YÖNETİM
77 | 14 | 2026-03-30 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | HAFTA BAZLI KÜMİLATİF TOPLAMDA PLANLANAN GERÇEKLEŞEN ÜRETİM ADETLERİ VE PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SEVKİYAT ORANLARINI PLANLAMA GRUBU BİR FORMAT ÜZERİNDE ASSAKAİ ALANINDA SUNUMUMU YAPACAK | ÜRETKENLİK | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-03-30 | GECİKME | PALANLANA GERÇEKLEŞEN ÜRETİM VE SEVKİYAT TAKİP İ |  | ₺ |  |  | 2026 | 77 | 202614GÖRSEL YÖNETİM
78 | 13 | 2026-03-24 | SMED | VERİMLİLİK | TCNC-22 SMED ÇALIŞMASINDA Kİ AKSİYONLARIN PLANLANARAK KARŞI ÖNLEM FAALİYETLERİNİN BAŞLATILMASI - HEDEF 3454 sn. SETUP SÜRESİNİN 2158 sn DÜŞÜLMESİ %45 İyileştirme | ZAMAN | Emre Soylu | Devam Ediyor | 2026-04-28 | 2026-03-24 | GECİKME | SMED ÇALIŞMASI TCNC-22 |  | ₺ |  |  | 2026 | 78 | 202613SMED
79 | 13 | 2026-03-23 | SMED | VERİMLİLİK | takım sıfırlama (x+z) - X iptal, Z mevcut parça ile yeni parça arasında ki boy farkı hesaplanıp ofset değerine eklenecek | ZAMAN | Doğukan Topçu | Açık | 2026-04-28 | 2026-03-23 | GECİKME | TCNC-22 SMED |  | ₺ |  |  | 2026 | 79 | 202613SMED
80 | 13 | 2026-03-22 | SMED | VERİMLİLİK | çene ayarı yapmak kumpas almak çene ayarına devam - modüler sert ayak sistemi adaptasyonu gerçekleştirilecek | ZAMAN | Emre Soylu | Açık | 2026-04-28 | 2026-03-22 | GECİKME | TCNC-22 SMED ÇALIŞMASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 80 | 202613SMED
81 | 13 | 2026-03-22 | SMED | VERİMLİLİK | takım sıfırlama (x+z) - X iptal, Z mevcut parça ile yeni parça arasında ki boy farkı hesaplanıp ofset değerine eklenecek | ZAMAN | Doğukan Topçu | Açık | 2026-03-23 | 2026-03-22 | GECİKME | TCNC-22 SMED ÇALIŞMASI |  | ₺ |  |  | 2026 | 81 | 202613SMED
82 | 12 | 2026-03-17 | VSM | VERİMLİLİK | HAT1-HAT2 ARASI ARA STOK MİKTARI TAKİP | STOK | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-16 | 2026-03-17 | GECİKME | VSM Çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 82 | 202612VSM
83 | 12 | 2026-03-17 | VSM | VERİMLİLİK | Günlük saha fiziki stok kontrolü (kaç kere ve nerelere yapılacağı kararı alınacak) | STOK | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-15 | 2026-03-17 | GECİKME | VSM 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 83 | 202612VSM
84 | 12 | 2026-03-17 | VSM | VERİMLİLİK | Hat c/t22 hat216 Tact time Veri girişinin önemi anlatılacak standart çalışma talimatı OEE takibi | VERİMLİLİK | Emre Soylu | Açık | 2026-04-15 | 2026-03-17 | GECİKME | VSM Çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 84 | 202612VSM
85 | 12 | 2026-03-17 | VSM | VERİMLİLİK | Bitmiş ürün stoğu 6 günlük Bağ miktarlarının lot ağırlığı yarıya indirilebilir mi? | STOK | Uğur Yılmaz | Açık | 2026-04-15 | 2026-03-17 | GECİKME | VSM Çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 85 | 202612VSM
86 | 12 | 2026-03-17 | SMED | VERİMLİLİK | SMED çalışmalarının başlatılması | VERİMLİLİK | Kemal Doğan | Devam Ediyor | 2026-03-23 | 2026-03-23 | ZAMANINDA | VSM ÇALIŞMASI 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 86 | 202612SMED
87 | 11 | 2026-03-17 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | ASAKAİ GRAFİK EĞİTİMİ YAPILDI | VERİMLİLİK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-03-17 | 2026-03-17 | ZAMANINDA | ASAKAİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 87 | 202611GÖRSEL YÖNETİM
88 | 12 | 2026-03-16 | VSM | VERİMLİLİK | GÜNLÜK MÜŞTERİ SİPARİŞİ PARÇA BRÜT AĞIRLIĞI Tampon stok ham malzeme Güvenlik stoğu | STOK | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-07 | 2026-03-16 | GECİKME | VSM İdeal durum 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 88 | 202612VSM
89 | 12 | 2026-03-16 | VSM | VERİMLİLİK | Caniastan 36lık ham malzeme geliş tarih ve adetlerine bakılacak | STOK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-07 | 2026-03-16 | GECİKME | VSM çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 89 | 202612VSM
90 | 12 | 2026-03-16 | VSM | VERİMLİLİK | 36lık Ham malzemenin geç gelmesi duruma istinaden 2 günlük 10 ton ham malzeme stoklarda stabil tutulacak | STOK | Uğur Yılmaz | Açık | 2026-04-07 | 2026-03-16 | GECİKME | VSM çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 90 | 202612VSM
91 | 12 | 2026-03-16 | VSM | VERİMLİLİK | DT-HAT1 ARASI ARA STOK MİKTARI Stok takip | STOK | Emine Doğru | Açık | 2026-04-07 | 2026-03-16 | GECİKME | VSM 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 91 | 202612VSM
92 | 12 | 2026-03-16 | VSM | VERİMLİLİK | İŞ EMİRLERİNİN GÜNLÜK AÇILMASI kararı | VERİMLİLİK | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-07 | 2026-03-16 | GECİKME | VSM Çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 92 | 202612VSM
93 | 12 | 2026-03-16 | VSM | VERİMLİLİK | Son kontrol tampon stoğu oluşturulacak (min 30000- max 38000) Güvenlik stoğu %50 | STOK | Sanem Dokumacı | Kapalı | 2026-04-16 | 2026-03-16 | GECİKME | VSM Çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 93 | 202612VSM
94 | 12 | 2026-03-16 | SMED | VERİMLİLİK | Kardeş takım çağırma dış smed Capto heimer kombinasyonu Transferde | VERİMLİLİK | Emre Soylu | Açık | 2026-04-16 | 2026-03-16 | GECİKME | VSM Çalışması 5466 |  | ₺ |  |  | 2026 | 94 | 202612SMED
95 | 13 | 2026-03-16 | GÖRSEL YÖNETİM | VERİMLİLİK | ASAKAI GRAFİKLERİ HAZIRLANACAK | VERİMLİLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-04-06 | 2026-04-06 | ZAMANINDA | ASAKAİ |  | ₺ |  |  | 2026 | 95 | 202613GÖRSEL YÖNETİM
96 | 11 | 2026-03-10 | VSM | VERİMLİLİK | VSM çalışması | ÜRETKENLİK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-03-10 | 2026-03-10 | ZAMANINDA | Beyaz eşya hattı VSM çalışması yapılacak |  | ₺ |  |  | 2026 | 96 | 202611VSM
97 | 10 | 2026-03-03 | AKIŞ İYİLEŞTİRME | VERİMLİLİK | VSM veri analizi yapıldı | ÜRETKENLİK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-03-03 | 2026-03-03 | ZAMANINDA | VSM için saha çalışması yapıldı |  | ₺ |  |  | 2026 | 97 | 202610AKIŞ İYİLEŞTİRME
98 | 10 | 2026-03-03 | AKIŞ İYİLEŞTİRME | VERİMLİLİK | VSM beyaz eşya hattı veri takibi | ÜRETKENLİK | Gözde Tohumci | Kapalı | 2026-03-09 | 2026-03-03 | GECİKME | VSM için Beyaz eşya verileri temize geçilecek |  | ₺ |  |  | 2026 | 98 | 202610AKIŞ İYİLEŞTİRME
99 | 10 | 2026-03-03 | AKIŞ İYİLEŞTİRME | VERİMLİLİK | Beyaz eşya taşıma süreleri analiz | ÜRETKENLİK | Derya Gümüşoğlu | Kapalı | 2026-03-09 | 2026-03-03 | GECİKME | Beyaz eşya hattı malzeme taşıma süreleri analiz edilecek |  | ₺ |  |  | 2026 | 99 | 202610AKIŞ İYİLEŞTİRME
100 | 10 | 2026-03-03 | OEE | VERİMLİLİK | Beyaz eşya son kontrol kalite dataları | KALİTE | Emre Soylu | Kapalı | 2026-03-09 | 2026-03-03 | GECİKME | Beyaz eşya hattı son kontrol kalite verileri çıkartılacak |  | ₺ |  |  | 2026 | 100 | 202610OEE
101 | 10 | 2026-03-03 | EĞİTİM | VERİMLİLİK | VSM çalışması için malzeme temin edilmesi | ÜRETKENLİK | Doğukan Topçu | Kapalı | 2026-03-03 | 2026-03-03 | ZAMANINDA | A0 kağıt, renkli postit kağıtlar, kalem temini |  | ₺ |  |  | 2026 | 101 | 202610EĞİTİM
102 | 10 | 2026-03-02 | EĞİTİM | MOTİVASYON | TPS Teknikleri eğitimi yapıldı | YETENEK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-03-02 | 2026-03-02 | ZAMANINDA | TPS Teknikleri eğitimi yapıldı |  | ₺ |  |  | 2026 | 102 | 202610EĞİTİM
103 | 10 | 2026-03-02 | SAHA YÖNETİMİ | VERİMLİLİK | TPS Ekip oluşturuldu | YETENEK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-03-02 | 2026-03-02 | ZAMANINDA | TPS takımı kuruldu |  | ₺ |  |  | 2026 | 103 | 202610SAHA YÖNETİMİ
104 | 9 | 2026-02-26 | EĞİTİM | MOTİVASYON | TPS Eğitim | YETENEK | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-02-26 | 2026-02-26 | ZAMANINDA | TPS Giriş eğitimi yapıldı |  | ₺ |  |  | 2026 | 104 | 20269EĞİTİM
105 | 9 | 2026-02-24 | EĞİTİM | MOTİVASYON | TPS Master plan hazırlama ve sunum | MOTIVASYON | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-02-24 | 2026-03-24 | GECİKME | TPS Master plan sunumu yapıldı |  | ₺ |  |  | 2026 | 105 | 20269EĞİTİM
106 | 8 | 2026-02-17 | EĞİTİM | MOTİVASYON | TPS Assessment çalışması | MOTIVASYON | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-02-17 | 2026-02-17 | ZAMANINDA | TPS Asseessment yapıldı rapor sunumu yapıldı |  | ₺ |  |  | 2026 | 106 | 20268EĞİTİM
107 | 8 | 2026-02-16 | EĞİTİM | MOTİVASYON | TPS Assessment çalışması yapıldı. | MOTIVASYON | Kemal Doğan | Kapalı | 2026-02-16 | 2026-02-16 | ZAMANINDA | Assessment çalışması yapıldı |  | ₺ |  |  | 2026 | 107 | 20268EĞİTİM

## DashBoard
EĞİTİM SAYISI | 0
PERSONEL SAYISI | 0
EĞİTİM SAATİ | 0
TOPLAM AKSİYON SAYISI | 106
TOPLAM KAİZEN SAYISI | 107

## Pivot
Say Ziyaret Haftası | AKSİYON DURUMU |  |  |  | Say Ziyaret Haftası | AKSİYON DURUMU |  |  | Toplam Kaizen Kazancı | AKSİYON DURUMU | YIL | Toplam Eş Değer Ürün
YIL | Açık | Devam Ediyor | Kapalı | Performans | YIL | GECİKME | ZAMANINDA | Termin Performans | YIL |  | 2026
2026 | 53 | 11 | 43 | 40.19% | 2026 | 69 | 38 | 35.51% | TOPLAM |  | TOPLAM |  | Aksiyon Sayısı | AKSİYON DURUMU |  | Aksiyon Sayısı | AKSİYON DURUMU |  |  | Faaliyet Konusu | Aksiyon Sayısı | İyileştirme Konusu | Aksiyon Sayısı | Çıktı | Aksiyon Sayısı | Satır Etiketleri | OPEX | OEE | Lead Time
TOPLAM | 53 | 11 | 43 | 40.19% | TOPLAM | 69 | 38 | 35.51% |  |  |  |  | SORUMLU | GECİKME | ZAMANINDA | SORUMLU | Açık | Devam Ediyor | Kapalı | EĞİTİM | 9 | 5S | 2 | KAZA RİSKİ | 1 | (boş)
[13 empty] | Kemal Doğan | 2 | 11 | Kemal Doğan |  | 1 | 12 | GÖRSEL YÖNETİM | 12 | ÇEVRE | 2 | MOTIVASYON | 4 | Genel Toplam
[13 empty] | Emre Soylu | 18 | 6 | Emre Soylu | 18 | 4 | 2 | KAİZEN | 1 | GÜVENLİK | 3 | ÜRETKENLİK | 19
[13 empty] | Doğukan Topçu | 7 | 1 | Doğukan Topçu | 3 | 4 | 1 | SAHA YÖNETİMİ | 7 | KALİTE | 26 | VERİMLİLİK | 23
[13 empty] | Sanem Dokumacı | 11 |  | Sanem Dokumacı |  |  | 11 | STANDART İŞ | 2 | MOTİVASYON | 6 | YETENEK | 4
[13 empty] | Gözde Tohumci | 7 | 6 | Gözde Tohumci | 2 |  | 11 | VSM | 11 | VERİMLİLİK | 68 | ZAMAN | 21
[13 empty] | Uğur Yılmaz | 2 |  | Uğur Yılmaz | 2 |  |  | AKIŞ İYİLEŞTİRME | 3 | TOPLAM | 107 | KALİTE | 27
[13 empty] | Emine Doğru | 1 |  | Emine Doğru | 1 |  |  | 5S | 3 |  |  | STOK | 8
[13 empty] | Ersan Sezgin | 3 | 7 | Ersan Sezgin | 9 | 1 |  | KALİTE | 23 |  |  | TOPLAM | 107
[13 empty] | Sezayi Parlakkılıç | 1 | 1 | Sezayi Parlakkılıç | 1 |  | 1 | OEE | 4
[13 empty] | Pınar Yılmaz | 4 |  | Pınar Yılmaz | 4 |  |  | SMED | 27
[13 empty] | Gamze Öyekcin | 6 |  | Gamze Öyekcin | 6 |  |  | A3 | 1
[13 empty] | Barış Avcı | 2 | 6 | Barış Avcı | 6 |  | 2 | TPM | 4
[13 empty] | Gülçin Başçiftci | 1 |  | Gülçin Başçiftci | 1 |  |  | TOPLAM | 107
[13 empty] | Derya Gümüşoğlu | 4 |  | Derya Gümüşoğlu |  | 1 | 3
[13 empty] | TOPLAM | 69 | 38 | TOPLAM | 53 | 11 | 43

## Bilgiler
FirmaAdi | DegerlendirmeNo | Opex Puanı | OEE | Lead Time | EgitimSayisi | EgitimPersoneli | EgitimSaati | FaaliyetKonusuText | FaaliyetYili | FaaliyetHaftasi | Eslestirme
Müşteri İsmi |  |  |  |  | 0